## METODOLOGÍA
Cronograma de trabajo para el Desarrollo y puesta en producción del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015)
Criterios Aplicados
1 | El cronograma de trabajo se halla dividido en 5 ambientes, como lo propone la NRM MECIP 2015, para facilitar su lectura, comprender su construcción sistémica enfocada en procesos y al mismo tiempo, servir como referencia para evaluar los avances y ubicar de manera específica las dificultades.
2 | La identificación de los trabajos a ser realizados y la proyección de los mismos fue realizada por la Unidad MECIP, verificada por la Auditoría Intera Institucional y aprobada por el Comité de Control Interno.
3 | El marco temporal abarca de abril de 2021 a diciembre de 2022 (21 meses), en los que se apunta a llegar a un nivel de madurez optimizado.
4 | Para que el presente cronograma, se mantenga como herramienta y guía de referencia de la prosecusión de los trabajos, deberá ser validada o ajustado semestralmente.
Nota: Los criterios/SENAVE a ser aplicados para el cumplimiento de los requisitos de cada componente, podran ser modificados por el CCI o el ECI, por razones de eficacia o eficiencia.
Código: (en desarrollo)
Documento: Cronograma de trabajo de implementación del Sistema de Control Interno del SENAVE
Versión: 1.0/2021
Fecha: 29/03/2021
Autorizado por el Comité de control Interno en fecha 06/04/2021
Elaborado por: Lic. José Duarte Mussi, Coordiador MECIP
Verificado por: Ing. Agr. Oscar Raul Benegas, Auditor Interno Institucional
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta N° 2/2021

## AMBIENTE DE CONTROL
Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015) Periodo 2021-2022 | [23 empty] | Versión: 1.0 Fecha: 06/04/21 Acta CCI N° 2
Componente | AMBIENTE DE CONTROL |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
Requisito | Pregunta | Ejemplo de Evidencias | Criterios/SENAVE | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre |  |  | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.) | Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno? | • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento | 1) Actualización de la Resolución 341 del 29/06/2020 2) Necesitamos Conectar el PEI al POI y al POA . 3) Reportes Mensuales de Avance del POI y del POA al CCI. 4)Reporte del Informe de Estados Financieros Mensual. 5) Auditoría Internas/externas socializados al CCI 6) Canalización de los PM y los APM a través del CCI | 1° Trimestre Mar: 1; 2° Trimestre Abr: 1; 2° Trimestre May: 2 3 4 5 6; 2° Trimestre Jun: 2 3 4 5 6; 3° Trimestre Jul: 2 3 4 5 6; 3° Trimestre Ago: 2 3 4 5 6; 3° Trimestre Sep: 2 3 4 5 6; 4° Trimestre Oct: 2 3 4 5 6; 4° Trimestre Nov: 2 3 4 5 6; 4° Trimestre Dic: 2 3 4 5 6; 2° Trimestre Abr: 1; 2° Trimestre May: 1
| Se asegura la A.D. que se establezca la política de control interno? | • Disponibilidad de Política de Control Interno aprobada por la Máxima Autoridad Institucional | 1) Actualización de la Resolución 340 del 29/06/2020 2) Actualizar la Política de Control Interno. | 1° Trimestre Mar: 1 2; 2° Trimestre Abr: 1 2; 2° Trimestre May: 1 2; 2° Trimestre Abr: 2; 2° Trimestre May: 2
| Se asegura la A.D. que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo? | • Demostración general de conocimiento del Modelo de Gestión por Procesos | Necesitamos desarrollar el Mapa de procesos. Tablero de Control. | bar: 2° Trimestre Abr to 4° Trimestre Dic
| Promueve la A.D. el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos? | • Demostración general de conocimiento de la Gestión de Riesgos | Desarrollar el Mapa de procesos y el Tablero de Control. Identificación y Evaluación de Riesgos | bar: 2° Trimestre Abr to 4° Trimestre Dic
| Asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles? | • Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional (capacitación, consultorías, etc.) • Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno | Plan de Capacitación Institucional. PAC, CDP, CC, Ejec. Pres.: Auditoria Externa, Capacitaciones Organos respondsables CCI y Equipo Mecip | bar: 2° Trimestre May to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre May to 2° Trimestre Jun
| Asegura la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos? | • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento | Necesitamos Conectar el PEI al POI y al POA . Reportes Mensuales de Avance del POA al CCI. Reporte del Informe de Estados Financieros Mensual. Informes finales de Auditoría Internas/externas socializados al CCI Canalización de los PM y los APM a través del CCI | bar: 2° Trimestre Abr to 4° Trimestre Dic
| Asume la A.D. el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno? | • Aprobación de un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno • Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno • Actas o reportes que evidencien su participación en reuniones en los que se tratan aspectos de Control Interno (ej.: reuniones de comités) | Contemplar en el plan de Capacitación Institucional de manera específica el apartado de Control interno y los procesos de calidad. Registro de Actas de trabajo del CCI. | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun; 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic
| Promueve la A.D la mejora continua del Control Interno? | • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento | Canalización de los PM y los APM a través del CCI | bar: 2° Trimestre Abr to 4° Trimestre Dic
A.1.1 Política de Control Interno (PCI) | Está la PCI formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad? | • Documento conteniendo la Política de Control Interno con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Política de Control Interno | Actualización de Resolución de Políticas de Control Interno | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| La PCI ee encuentra correctamente formulada? | • Es adecuada al propósito y al contexto de la organización, y apoya explícitamente al direccionamiento estratégico • Constituye un marco de referencia básico para la configuración de los componentes y principios del control interno • Incluye el compromiso con la Mejora Continua | La Resolución de PCI, debe incluir explicitamente el direccionamiento estratégico, principios de control interno, y el componente de mejora contínua | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| La PCI ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios? | • Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación | La Actualización des Políticas de Control Interno deben ser transmitida al Equipo Mecip y a los Funcionarios en general. | bar: 2° Trimestre May to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE) | Se encuentran los AyCE correctamente formulados? | • Están alineados con la función constitucional y legal de la institución, su misión, visión, valores y principios compartidos por los funcionarios • Están alineados con la cultura institucional relacionada a la integridad, la transparencia y la eficiencia de la función administrativa de la entidad pública • Identifican las prácticas éticas de la institución, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación • Establecen criterios para el comportamiento de los funcionarios en su relación con los distintos grupos de interés, tanto internos como externos, y otros factores humanos | Actualización del Código de Ética | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| Los AyCE fueron construidos de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización? | • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción de los AyCE • Existencia de Compromisos Éticos documentados por dependencia, alineados a los AyCE institucionales | Desarrollar los A y CE de manera participativa. Sosializaciones por Direcciones | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| La institución ha definido y aplica instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE? | • Conformación de un Comité de Ética • Actas de reunión del Comité de Ética que muestren el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos | Actualizar el Comité de Ética Desarrollar el registro de Actas del Comité de Ética. | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| Los AyCE son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados? | • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de los AyCE | 1 )Actualizar los A y CE de manera participativa. 2) Socializaciones por Direcciones | 2° Trimestre Abr: 1; 2° Trimestre May: 1; 2° Trimestre Jun: 2; 3° Trimestre Jul: 2; 2° Trimestre Abr: x; 2° Trimestre May: x
| Los AyCE están formalmente documentados y aprobados por la Máxima Autoridad? | • Documento conteniendo los AyCE con la firma de la M.A. (Código de Ética) • Resolución que aprueba los AyCE | Emitir Resoluciones de A y CE | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| Los AyCE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios? | • Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discución acerca de los AyCE • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación | Difusión e internalización de las A y CE | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Jul; 2° Trimestre May to 2° Trimestre Jun
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG) | Se encuentra el PBG correctamente formulado? | • Foco en la orientación estratégica de la institución, su misión, su visión y su naturaleza • Alineado con los principios éticos, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación • Alineado con los valores institucionales • Orientado a cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la institución • Contemple los diferentes canales de comunicación institucional • Promueva la mejora continua • Identifique y promueva las prácticas democráticas de la institución • Considere las políticas de gestión del Talento Humano de la institución | Actualizar el Código de Buen Gobierno | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| El PBG fue construido de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización? | • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción del PBG | Actualizar el Protocolo de Buen Gobierno de manera participativa. | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| El PBG es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados? | • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones del PBG | Actualizar el Protocolo de Buen Gobierno de manera participativa. Resolución | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| El PBG está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad? | • Documento conteniendo el PBG con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba el PBG | Actualizar el Protocolo de Buen Gobierno de manera participativa. Resolución | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| El PBG ha sido adecuadamente comunicado y es entendido por todos los funcionarios? | • Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discución acerca del PBG • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación | Difusión e internalización de las A y CE | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Jul; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
A.4 Política de Talento Humano (PTH) | Se encuentra la PTH correctamente formulada? | • Compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios • Foco en los procesos de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, evaluación del desempeño, compensación, bienestar social y desvinculación de los funcionarios • Responder a los siguientes valores: igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y trasparencia | Actualización de Política de Talento Humano | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| La PTH es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada? | • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la PTH | Actualización de la Política de Talento Humano de manera participativa | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| La PTH está formalmente documentada y aprobado por la Máxima Autoridad? | • Documento conteniendo la PTH con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la PTH | Resolución PTH | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun; 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
Código: (en desarrollo) |  |  |  | 1° Trimestre Mar: Pendiente; 2° Trimestre Jun: En proceso; 3° Trimestre Sep: Realizado
Documento: Cronograma de trabajo Sistema de Control Interno del SENAVE
Versión: 1.0/2021
Fecha: 29/03/2021
Autorizado por el Comité de control Iterno en fecha 06/04/2021
Elaborado por: Lic. José Duarte Mussi, Coordiador MECIP
Verificado por: Ing. Agr. Oscar Raul Benegas, Auditor Interno Institucional
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta N° 2/2021
| Lic. Rodrigo Núñez |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. César Rivas; 1° Trimestre Ene: Abog. Tania Villagra
Director General de Administración y Finanzas |  |  |  | 1° Trimestre Ene: Director General Técnico; 1° Trimestre Ene: Directora General de Asuntos Jurídicos
| Ing. Agr. Alejandro Ayala |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. Carmelita Torres; 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. José Insfran
| Secretario de Gabinete |  |  | 1° Trimestre Ene: Secretaria General; 1° Trimestre Ene: Secretario de Planificación
Ing. Agr. Rodrigo Luís González Navarro
Presidente
Note on G5: Nota 18 y 19 Actualizaciones de Resoluciones
Note on H5: RESOLUCIÓN 227/21 DEL 10/05/2021
Note on I5: Taller de inicio de revisión del PEI el 25/05/2021 Medio de verificaciónActa y lista de asistencia
Note on G6: Patrimonio: Nota 18 y 19 Actualización de Resoluciones Borrador de Política aprobado por el CCI
Note on H6: Patrimonio: Borrador de política Socializado Aportes recibidos
Note on I6: Política de control interno remitida a Mesa normativa, Paso previo a Resolución
Note on I7: En desarrollo en la Plataforma Power Bi Se Inición la verificación del PEI
Note on I8: Taller de inicio de revisión del PEI el 25/05/2021 Medio de verificaciónActa y lista de asistencia
Note on I10: Taller de inicio de revisión del PEI el 25/05/2021 Medio de verificaciónActa y lista de asistencia
Note on H11: Patrimonio: Apartado especifico para control interno solicitado
Note on I11: Resolución 160/21 que reglamenta el otorgamiento Becas y Capacitación Resolución de Plan anual de capacitación: Pendiente
Note on H13: Borrador de Política de Control Interno Socializada
Note on I13: Política de control interno remitida a Mesa normativa, Paso previo a Resolución
Note on H14: Borrador de Política de Control Interno Socializada
Note on I14: Política de control interno remitida a Mesa normativa, Paso previo a Resolución
Note on H16: Borrador de Código de Ética Socializado
Note on I16: Actualización del Código de Ética remitida a Mesa normativa, Paso previo a Resolución
Note on H17: Borrador de Código de Ética Socializado
Note on I17: Actas de tallers de presentación, aportes recibidos, correos intercambiados
Note on H19: Socializaciones realizadas
Note on I19: Actas de tallers de presentación, aportes recibidos, correos intercambiados
Note on I20: Actualización del Código de Ética remitida a Mesa normativa, Paso previo a Resolución
Note on I22: Inicio de trabajo con el Comité de Buen gobierno Medio de Verificación: Acta de Trabajo
Note on I23: Inicio de trabajo con el Comité de Buen gobierno Medio de Verificación: Acta de Trabajo
Note on I24: Inicio de trabajo con el Comité de Buen gobierno Medio de Verificación: Acta de Trabajo
Note on I25: Inicio de trabajo con el Comité de Buen gobierno Medio de Verificación: Acta de Trabajo
Note on I27: Politica de talento humano remitida a mesa normativa, paso previo a resolución
Note on I28: Politica de talento humano remitida a mesa normativa, paso previo a resolución
Note on I29: Politica de talento humano remitida a mesa normativa, paso previo a resolución

## PLANIFICACIÓN
Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015) Periodo 2021-2022 | [23 empty] | Versión: 1.0 Fecha: 06/04/21 Acta CCI N° 2
Componente | Control de la Planificación |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
Requisito | Pregunta | Ejemplo de Evidencias | Criterio/SENAVE | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre |  |  | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
B.1 Direccionamiento Estratégico | La Misión institucional se encuentra correctamente definida? | • Es coherente con la definición de las competencias y funciones asignadas a la institución por la Constitución y las leyes • Incluye la formulación explícita de los propósitos “de la Institución” • Expresa la razón de ser de la Institución en todas sus dimensiones e involucrar al “cliente” (usuario, destinatario o beneficiario) • Es corta y fácil de comprender | Ley 2459/04, modificaciones y decretos reglamentarios | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| La Misión están formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad? | • Documento conteniendo la Misión con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Misión | Revisión PEI | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| La Misión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada? | • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la Misión | Ley 4866/13 | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| La Visión institucional se encuentra correctamente definida? | • Es coherente con la definición de las competencias y funciones asignadas a la institución por la Constitución y las leyes • Provee el marco de referencia de lo que la institución quiere y espera en el futuro • Señala el camino que permite a la Dirección establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización | Revisión PEI | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| La Visión están formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad? | • Documento conteniendo la Visión con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Visión | Revisión PEI | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| La Visión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada? | • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la Visión | Revisión PEI | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa? | • Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes • Definición de responsabilidades | Procedimiento de revisión del PEI | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| Existe un Plan Estratégico Institucional (PEI)? | • Documento/s formalmente aprobado/s por la Máxima Autoridad | Revisión PEI | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| El PEI satisface los criterios básicos para su adecuada formulación? | • Considera las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica (ej.: FODA) • Incluye la definición de objetivos institucionales, y estos son coherentes con la misión y visión institucional • Se adecúa al cumplimiento de los propósitos constitucionales y legales de la institución, en consonancia con las necesidades de la sociedad a la que atiende • Establece los cursos o líneas de acción necesarios para el logro de su misión, visión y objetivos institucionales, para un período de tiempo determinado • Define los recursos necesarios para el logro de los fines trazados • Incluye la definición de instrumentos de seguimiento y medición del grado de avance de los planes, y de los logros alcanzados | Procedimiento de revisión del PEI debe incluir: FODA Objetivos Institucionales Identificación de Macroprocesos Definión de Recursos para el logro del cometido Mapa de Procesos Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| Se revisan periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados? | • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de los PEI y/o POI | Revisión PEI | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| La institución comunicar su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que estén conscientes de sus obligaciones individuales al respecto? | • Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación | Publicar todo lo trabajado en la WEB Inducciones por Dirección | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
B.2 Gestión por Procesos | Se ha desarrollado un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos con un enfoque estratégico, misional y de apoyo? | • Documento/s aprobado/s definiendo un Mapa de Procesos Institucional | • Correcta identificación de Macroprocesos, Procesos Estratégicos, Misionale y de Apoyo | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| El Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos) está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad? | • Documento conteniendo el Mapa de Procesos con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba el Mapa de Procesos | Elaboración del Mapa de Procesos de SENAVE | bar: 3° Trimestre Ago to 4° Trimestre Nov
| Se cuenta con una adecuada Caracterización de los Procesos identificados? | • Documento/s (ej.: fichas de procesos) aprobado/s | Definiendo: o Los objetivos de cada proceso, y su coherencia y armonía con la misión y objetivos institucionales o Los elementos de entrada requeridos (insumos) y sus proveedores o Los elementos de salida esperados (resultados) y sus clientes o beneficiarios o Los reportes e información generados y sus destinatarios o La interacción con otros procesos o Los criterios, las mediciones y los indicadores del desempeño necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de estos procesos o Los recursos necesarios para su ejecución Proceso Identificación de Procesos | bar: 3° Trimestre Ago to 4° Trimestre Nov
| Se ha identificado la Base Legal aplicable? | • Normograma documentado y aprobado | Actualización del Normograma | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 1° Trimestre Ene
| El Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados? | • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones del Mapa de Procesos y otros documentos pertinentes | Mapa de Procesos Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Sep
B.3 Estructura Organizacional | Se han definido los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos? | • Manual de Cargos y Funciones • Perfiles de Puestos | DESARROLLAR • Manual de Cargos y Funciones • Perfiles de Puestos | bar: 2° Trimestre Abr to 4° Trimestre Dic
| Existe un Organigrama estructural de la institución? | • Organigrama Funcional documentado | • Organigrama Funcional documentado | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| La Estructura Organizacional (Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad? | • Documento conteniendo el Organigrama con la firma de la M.A. • Documento/s conteniendo los Perfiles de Puesto con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Estructura Organizacional | • Resolución que aprueba la Estructura Organizacional | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| Las funciones y responsablidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas? | • Registros de distribución de copias de perfiles de puesto • Registros de distribución de copias del Organigrama (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres, Capacitaciones o Entrevistas Personales que incluyan discusión acerca de los deberes y responsabilidades de cada funcionario • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren su conocimiento y comprensión | Socialización de los tres apartados anteriores | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER) | Se han establecido uno o varios procedimientos para la continua IyER, y para la determinación de las medidas de control necesarias? | • Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Guías Técnicas de Implementación • Formularios o modelos estándar para la construcción de matrices de riesgo • Definición de criterios y responsabilidades | Elaborar procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| Se ha considerado el contexto organizacional al momento de la IyER? | • Identificación de “situaciones riesgosas” internas y externas (FODA) | Realización del FODA Institucional (PEI) | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre Jun
| Se ha desplegado la IyER a nivel estratégico? | • Matrices de Riesgos sobre Objetivos y Planes Estratégicos • Matrices de Riesgos sobre Debilidades y Amenazas (FODA) • Resultados de auditoría de campo: identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento | Desarrollar los controles en función a las Debilidades y Amenazas. | bar: 3° Trimestre Ago to 4° Trimestre Nov
| Se ha desplegado la IyER a nivel operativo? | • Matrices de Riesgos sobre Procesos / Subprocesos críticos | • Resultados de auditoría de campo: identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento | bar: 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic
| La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta? | Las Matrices de Riesgo deberían incluir: • actividades rutinarias y no rutinarias; • actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas); • El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación; • La probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial ocasionado; • La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros; • Modificaciones organizacionales, cambios temporarios, y sus impactos en objetivos, procesos y actividades; • Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles; • El diseño de procesos, instalaciones, tecnología y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas | Criterios a tener en cuenta en la construcción de IyER: Activ. Rutinarias/No Rut. Abarcar todas las Actividades Institucionales. Probabilidad de Ocurrencia. Infraestructura. Obligaciones Legales Modificaciones Organizacionales | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| La IyER (matrices, criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados? | • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Revisiones asociadas a cambios en el contexto organizacional o en los procesos | Verificación de las IyER | bar: 3° Trimestre Ago to 3° Trimestre Sep
Código: (en desarrollo) |  |  |  | 1° Trimestre Mar: Pendiente; 2° Trimestre Jun: En proceso; 3° Trimestre Sep: Realizado
Documento: Cronograma de trabajo Sistema de Control Interno del SENAVE
Versión: 1.0/2021
Fecha: 29/03/2021
Autorizado por el Comité de control Iterno en fecha 06/04/2021
Elaborado por: Lic. José Duarte Mussi, Coordiador MECIP
Verificado por: Ing. Agr. Oscar Raul Benegas, Auditor Interno Institucional
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta N° 2/2021
| Lic. Rodrigo Núñez |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. César Rivas; 1° Trimestre Ene: Abog. Tania Villagra
Director General de Administración y Finanzas |  |  |  | 1° Trimestre Ene: Director General Técnico; 1° Trimestre Ene: Directora General de Asuntos Jurídicos
| Ing. Agr. Alejandro Ayala |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. Carmelita Torres; 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. José Insfran
| Secretario de Gabinete |  |  | 1° Trimestre Ene: Secretaria General; 1° Trimestre Ene: Secretario de Planificación
Ing. Agr. Rodrigo Luís González Navarro
Presidente
Note on I5: Pendiente de Actualización en la WEB
Note on I6: Pendiente de Carga en la Web
Note on I7: Pendiente de carga en la Web
Note on I8: Pendiente de carga en la Web
Note on I9: Pendiente de carga en la Web
Note on I10: Pendiente de carga en la Web
Note on I11: Procedimiento diseñado y pendiente de aprobación
Note on I12: Pendiente de Carga en la Web
Note on I13: Procedimiento diseñado y pendiente de aprobación
Note on H14: Nota N° 26 comunicando el inicio de los trabajos
Note on I14: Pendiente de Carga en la Web
Note on I15: Se incluyó un contador en la página web. A partir del 31/05 se habilito la carga para compartir documentos
Note on H19: Nota 29 comunicando inicio de los trabajos
Note on I19: Borrador de Normograma actualizado disponible
Note on H21: Nota N° 27 a la DGP comunicando el inicio de los trabajos y sugiriendo utilizar el IGP
Note on I21: Se emitio Nota N° 35 a la DGP sugiriendo la utilización del IGP Herramienta de la SFP
Note on I22: Organigrama Actualizado disponible web Pendien en MECIP
Note on I23: Organigrama Actualizado disponible web Pendien en MECIP
Note on I26: Se inició la verificación del PEI

## IMPLEMENTACIÓN
Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015) Periodo 2021-2022 | [23 empty] | Versión: 1.0 Fecha: 06/04/21 Acta CCI N° 2
Componente | Control de la Implementación |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
Requisito | Pregunta | Ejemplo de Evidencias / Criterios | Criterio/SENAVE | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre |  |  | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
C.1 Control Operacional | Los controles implementados contribuyen a reducir los riesgos significativos que pueden afectar el logro de los objetivos, hasta niveles tolerables | • Existencia de planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos • Existencia de Indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles | Elaboración de Planes de Mejora e aplicación de Controles en base a las Debilidades y Amenazas Identificadas CON LAS MATRICES DE IyER | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| El nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos son adecuados a las características de la organización? | • Evaluar coherencia entre la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos | Evaluación periódica de Controles aplicados | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic; 2° Trimestre Jun; 4° Trimestre Dic
C.1.1 Políticas Operacionales | La institución ha definido políticas operacionales que permiten estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos? | • Existencia de Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave | Desarrollar Guía de construcción de Mapa de Procesos y Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos? | • Políticas operacionales coherentes con los objetivos de los procesos/subprocesos clave | Desarrollar Guía de construcción de Mapa de Procesos y Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| Existe coherencia entre las políticas definidas y los lineamientos estratégicos determinados en el componente de Control de la Planificación? | • Políticas operacionales coherentes con los planes y objetivos estratégicos | Desarrollar Guía de construcción de Mapa de Procesos y Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento? | • Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos/subprocesos de manera efectiva | Desarrollar Guía de construcción de Mapa de Procesos y Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| Las políticas incluyen la definición de acciones a realizar en caso de incumplimiento? | • Evidencias objetivas de aplicación adecuada en casos concretos | Desarrollar Guía de construcción de Mapa de Procesos y Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| Se asegura que las políticas operacionales son revisadas periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas? | • Existencia de documentación que defina criterios y frecuencias de revisión • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de las Políticas Operacionales | Desarrollar Guía de construcción de Mapa de Procesos y Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago
| Las Políticas Operacionales están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad? | • Documentos conteniendo las Políticas Operacionales con la firma de la M.A. • Resolución/es que aprueba/n las Políticas Operacionales | Resolución implementando Mapa de Procesos y Tablero de Control | bar: 3° Trimestre Ago
| Las políticas operacionales son comunicadas a todos los niveles de la organización, y los funcionarios son conscientes de sus obligaciones al respecto? | • Evidencias objetivas de realización de actividades de socialización (actas, planillas de asistencia, etc.) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de las Políticas Operacionales | Socializaciones por Dirección | bar: 3° Trimestre Sep to 4° Trimestre Nov
C.1.2 Procedimientos | Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos? | • Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados para los procesos críticos • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos | Procedimientos desarrollados para los procesos críticos. Inducciones específicas en relación a las funciones | bar: 3° Trimestre Sep to 4° Trimestre Dic
C.1.3 Controles | La determinación e implementación de los controles, o los cambios a controles existentes, tiene en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección | • Definición documentada de Controles: o Planes de acción preventiva/correctiva o Planes de mejoramiento | • Elaboración de Planes de Mejora e aplicación de Controles en base a las Debilidades y Amenazas Identificadas (Preventivos) Planes de mejora en base a auditorias (Correctivos) | bar: 3° Trimestre Sep to 4° Trimestre Dic; 1° Trimestre Feb to 2° Trimestre Abr
| Se ha definido e implementado una metodología que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos? | • Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados • Matrices, reportes, indicadores u otro documento que evidencie la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles | Conformación de grupos de evaluación dentro del Equipo Mecip | bar: 1° Trimestre Feb to 2° Trimestre Abr
| En los casos que fuera pertinente, se han integrado en los controles en los procesos y procedimientos aplicables? | • Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados, que incluyan los controles establecidos | Inclusión de Controles en los procesos críticos | bar: 3° Trimestre Ago to 4° Trimestre Dic
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia | Existen registros que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno | • Legajos de funcionarios, conteniendo curriculum, certificados de estudio, etc. • Matrices de polifuncionalidad • Base de datos de funcionarios con registro de capacitaciones | Legajo Electrónico implementado Sistema de Recursos Humanos | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May
| Se han identificado las necesidades de formación específicas relativas a la operación y el control interno? | • Evaluaciones de desempeño • Reportes por dependencia • Reportes del sector responsable del desarrollo del talento humano | Reportes por Dirección (Sub Grupo de trabajo Equipo MECIP) respecto a requerimientos de formación. Consolidación y remisión al CCI | bar: 3° Trimestre Sep to 4° Trimestre Dic
| Se planifican e implementan actividades de formación de acuerdo a las necesidades detectadas? | • Plan annual de capacitación y entrenamiento • Registros de asistencia a actividades de capacitación (interna o externa) • Certificados de cursos | Plan Anual de Capacitaciones validado por el CCI Resolución de aprobación del plan anual de capacitaciones | bar: 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic
| Se evalua la eficacia de las actividades de formación implementadas? | • Procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables • Reportes o registros de evaluación | Elaboración de procedimiento de evaluación Resultado de la Evaluación | bar: 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic
| Los funcionarios de todos los niveles son concientes de sus funciones y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles y procedimientos establecidos? | • Resultados de entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias | Entrevistas a funcionarios | bar: 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic; 2° Trimestre May to 2° Trimestre Jun; 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic
C.3.1 Sistema de Información | Se han determinado las fuentes de información relevantes y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control interno? Y se asegura que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna? | • Metodología, criterios y registros para recolección de datos • Identificación de Reportes relevantes por proceso • Diseño de Tableros de Indicadores | Estructurar las plataformas de información (sistemas) determinando: fuente, datos, responsables, esquemas y reportes | bar: 2° Trimestre Jun to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic
| Puede asegurarse que la Información utilizada sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, verificable y conservable? | • Resultado de Evaluación de Documentos pertinentes (reportes, tableros, etc.) | Evaluación periódica del tablero de control Controles | bar: 1° Trimestre Mar; 2° Trimestre Jun; 3° Trimestre Sep; 4° Trimestre Dic
C.3.2 Control de Documentos | Se asegura que la información documentada requerida por el sistema de control interno (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso, y que se encuentre adecuadamente protegida? | • Resultado de Entrevistas con los distintos Niveles de la Organización • Resultado de la Observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo | • Resultado de Entrevistas con los distintos Niveles de la Organización • Resultado de la Observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo | bar: 4° Trimestre Nov to 4° Trimestre Dic; 2° Trimestre Jun; 4° Trimestre Dic
| Se encuentran claramente definidos los niveles de aprobación de la información documentada que conforma el Sistema de Control Interno? | • Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada • Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos • Resoluciones u otros actos administrativos que definan Niveles de Aprobación de Documentos | Desarrollar Guía de construcción de Mapa de Procesos y Tablero de Control | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Jul; 2° Trimestre Jun
| Se encuentra claramente definida y se aplica una metodología y criterios para la gestión de acceso, distribución, archivo | • Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada | Elaboración de procedimiento de manejo de la información | bar: 3° Trimestre Jul to 3° Trimestre Ago; 3° Trimestre Jul
| Se encuentra correctamente identificado el estado de revisión y de cambios en los documentos? | • Procedimiento que describa la metodología de identificación de versionado y cambios en los documentos | Implementación de Guía Maestra de Documentos. Vitácora de la Guía Maestra | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| Se ha definido y se aplica una metodología para la gestión de documentos de origen externo? | • Procedimiento que describa la metodología de identificación y control de los documentos de origen externo | Procedimiento de Mesa de Entrada MEU Actualizado | bar: 3° Trimestre Jul to 3° Trimestre Sep; 3° Trimestre Jul
C.4.1 Comunicación Interna | Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización ? | • Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación interna | Manual de Comunicaciones aprobado. Inducciones sobre la utilización del Manual de Funciones Entrevistas de satisfacción | bar: 3° Trimestre Jul to 3° Trimestre Sep
| Se ha definido qué información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados? | • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles | Verificación de la Política comunicacional aprobada y difundida | bar: 2° Trimestre May to 2° Trimestre Jun
| Se fomentar la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales? | • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles | Política comunicacional aprobada y difundida | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| Se han incorporado mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias? | • Implementación de "conversatorios" • Implementación de Buzones de Sugerencias | Implementación de encuestas. Buzones de Sugerencias Conversatorio | bar: 3° Trimestre Jul to 3° Trimestre Sep
| Se revisa periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados? | • Actas de reunión (ej.: Análisis Crítico por la Alta Dirección) • Reportes de evaluación (Dir. Comunicaciones) | Valoración del Informe del Comité de Comunicación Institucional | bar: 4° Trimestre Dic; 1° Trimestre Feb; 2° Trimestre Abr; 2° Trimestre Jun; 3° Trimestre Ago; 4° Trimestre Oct; 4° Trimestre Dic
C.4.2 Comunicación Externa | Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la organización ? | • Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación externa | • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles | bar: 4° Trimestre Dic; 2° Trimestre Jun; 4° Trimestre Dic
| Se ha definido qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados? | • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles | Política comunicacional aprobada y difundida Procedimientos de comunicación Elaborados | bar: 2° Trimestre Jun to 4° Trimestre Dic; 3° Trimestre Jul
C.4.3 Rendición de Cuentas | Se han desarrollado procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad? | • Existencia de Procedimiento/s Documentado/s y debidamente Aprobados | Procedimientos de Rendición de Cuentas aprobado | bar: 2° Trimestre Jun to 3° Trimestre Ago; 2° Trimestre Jun
| Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones vigentes? | • Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas • Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas • Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones | Procedimientos de Rendición de Cuentas implementados | bar: 4° Trimestre Dic to 1° Trimestre Feb; 3° Trimestre Jul
Código: (en desarrollo) |  |  |  | 1° Trimestre Mar: Pendiente; 2° Trimestre Jun: En proceso; 3° Trimestre Sep: Realizado
Documento: Cronograma de trabajo Sistema de Control Interno del SENAVE
Versión: 1.0/2021
Fecha: 29/03/2021
Autorizado por el Comité de control Iterno en fecha 06/04/2021
Elaborado por: Lic. José Duarte Mussi, Coordiador MECIP
Verificado por: Ing. Agr. Oscar Raul Benegas, Auditor Interno Institucional
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta N° 2/2021
| Lic. Rodrigo Núñez |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. César Rivas; 1° Trimestre Ene: Abog. Tania Villagra
Director General de Administración y Finanzas |  |  |  | 1° Trimestre Ene: Director General Técnico; 1° Trimestre Ene: Directora General de Asuntos Jurídicos
| Ing. Agr. Alejandro Ayala |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. Carmelita Torres; 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. José Insfran
| Secretario de Gabinete |  |  | 1° Trimestre Ene: Secretaria General; 1° Trimestre Ene: Secretario de Planificación
Ing. Agr. Rodrigo Luís González Navarro
Presidente
Note on H19: Nota N° 27 dcomunicando el inicio de los trabajos y sugiriendo utilizar el IGP

## EVALUACIÓN
Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015) Periodo 2021-2022 | [23 empty] | Versión: 1.0 Fecha: 06/04/21 Acta CCI N° 2
Componente | Control de la Evaluación |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
Requisito | Pregunta | Ejemplo de Evidencias | Criterio/SENAVE | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre |  |  | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno | Se han definido indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos? | • Tableros de Indicadores • Reportes y Gráficos | Elaboración de Mapa de procesos y Tablero de control con indicadores definidos y reportes perídicos | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| Los Indicadores se encuentran correctamente diseñados asegurando que se ha considerado en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia de medición, las metas y rangos de tolerancia y los responsables del seguimiento? | • Tableros de Indicadores • Fichas de caracterización de Indicadores | Elaboración de Mapa de procesos y Tablero de Contol con indicadores definidos y reportes perídicos | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| Los Indicadores están actualizados, se aplican y mantienen como fuente para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno? | • Tableros de Indicadores actualizados • Reportes | Evaluación y Actualización Perodica del Mapa de procesos y Tablero de control con indicadores definidos y reportes perídicos | bar: 2° Trimestre May; 4° Trimestre Dic
D.2 Auditoría Interna | Se han planificado auditorías internas del sistema de control interno? | • Procedimiento que incluya la Planificación de A.I. del SCI • Programa Anual de A.I. (incluyendo requisitos de Control Interno) | Inclusión de OTAs específicas en el PTA de la AII | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 1° Trimestre Ene
| Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas? | • Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes y elaboración de informes • Definición de criterios de auditoría | MAGU adoptado por el SENAVE e implementado por la AII | bar: 2° Trimestre Abr to 2° Trimestre May; 1° Trimestre Ene
| Se han implementado Auditorías Internas del SCI de acuerdo a lo planificado? | • Plan de Auditoría Interna • Informe de Auditoría Interna • Papeles de Trabajo • Actas de Reunión (inicial, final) | Inclusión de OTAs específicas en el PTA de la AII Avance del PTA | bar: 2° Trimestre Abr; 3° Trimestre Jul; 4° Trimestre Oct; 1° Trimestre Ene; 2° Trimestre Abr; 3° Trimestre Jul; 4° Trimestre Oct
| El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI? | • Plan de Auditoría Interna • Informe de Auditoría Interna • Papeles de Trabajo | Inclusión de OTAs específicas en el PTA de la AII Avance del PTA | bar: 2° Trimestre Abr; 3° Trimestre Jul; 4° Trimestre Oct; 1° Trimestre Ene; 2° Trimestre Abr; 3° Trimestre Jul; 4° Trimestre Oct
| Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos? | • Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles) • Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos • Planes e Informes de Auditoría Interna | 1) Desarrollar los perfiles de Auditores 2)Inclusión en el Plan de capacitación a la Auditores 3) Evaluación de Auditores | 2° Trimestre Abr: 1 2; 2° Trimestre May: 1 2; 2° Trimestre Jun: 1 3; 3° Trimestre Jul: 1; 3° Trimestre Ago: 1; 3° Trimestre Sep: 1; 4° Trimestre Dic: 3; 2° Trimestre Jun: 3; 4° Trimestre Dic: 3
| Se asegura la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoría? | • Informes de Auditoría Interna • Planes de Mejoramiento • Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento | Informes de Avances de los Panes de Mejora 1) De auditoría 2) Preventivos (derivados de los PM de las IyER | bar: 2° Trimestre Abr; 3° Trimestre Jul; 4° Trimestre Oct; 1° Trimestre Ene; 2° Trimestre Abr; 3° Trimestre Jul; 4° Trimestre Oct
Código: (en desarrollo) |  |  |  | 1° Trimestre Mar: Pendiente; 2° Trimestre Jun: En proceso; 3° Trimestre Sep: Realizado
Documento: Cronograma de trabajo Sistema de Control Interno del SENAVE
Versión: 1.0/2021
Fecha: 29/03/2021
Autorizado por el Comité de control Iterno en fecha 06/04/2021
Elaborado por: Lic. José Duarte Mussi, Coordiador MECIP
Verificado por: Ing. Agr. Oscar Raul Benegas, Auditor Interno Institucional
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta N° 2/2021
| Lic. Rodrigo Núñez |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. César Rivas; 1° Trimestre Ene: Abog. Tania Villagra
Director General de Administración y Finanzas |  |  |  | 1° Trimestre Ene: Director General Técnico; 1° Trimestre Ene: Directora General de Asuntos Jurídicos
| Ing. Agr. Alejandro Ayala |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. Carmelita Torres; 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. José Insfran
| Secretario de Gabinete |  |  | 1° Trimestre Ene: Secretaria General; 1° Trimestre Ene: Secretario de Planificación
Ing. Agr. Rodrigo Luís González Navarro
Presidente

## MEJORA
Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015) Periodo 2021-2022 | [23 empty] | Versión: 1.0 Fecha: 06/04/21 Acta CCI N° 2
Componente | Control para la Mejora |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
Requisito | Pregunta | Ejemplo de Evidencias | Criterio/SENAVE | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre |  |  | 1° Trimestre |  |  | 2° Trimestre |  |  | 3° Trimestre |  |  | 4° Trimestre
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno | Se ha realizado el Análsis Crítico del SCI por parte de la Dirección? (al menos una vez al año) | • Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad | Informe elaborado y socializado por el CCI | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| Existen evidencias que demuestren que la revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre: a) decisiones y acciones emanadas de anteriores revisiones por la dirección; b) vigencia de la política de C.I.; c) cambios en el contexto externo e interno que sean pertinentes al sistema de control interno; d) información sobre el desempeño del control interno, incluyendo: • evolución de planes y objetivos; • resultados de las mediciones; • resultados de las auditorías internas y externas; • retroalimentación de los grupos de interés; • cuestiones relativas a proveedores e instituciones externas, y a otras partes interesadas pertinentes; • adecuación de los recursos requeridos para un SCI eficaz; • desempeño de los procesos y la conformidad de productos y servicios. e) eficacia de las acciones tomadas para el tratamiento de los riesgos; f) gestión de los programas de mejora? | • Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de entrada) | • Verificación del tratamiento de todos los datos de entrada | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| El análisis crítico por la dirección incluye decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con: a) oportunidades de mejora continua; b) necesidades de cambio en el sistema de control interno, incluyendo las necesidades de recursos? | • Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de salida) | • Verificación de la definición de conclusiones (datos de salida) | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
E.2 Mejora Continua | Se toman acciones para optimizar continuamente el SCI, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas? | • Planes de Mejoramiento (institucional, functional y/o individual) • Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones • Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora | • Planes de Mejoramiento (institucional, functional y/o individual) • Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones • Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora? | • Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Formularios o modelos estándar para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento | • Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Formularios o modelos estándar para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
| Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas? | • Planes de Mejoramiento (institucional, functional y/o individual) • Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones • Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora | • Planes de Mejoramiento (institucional, functional y/o individual) • Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones • Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora | bar: 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic; 4° Trimestre Oct to 4° Trimestre Dic
Código: (en desarrollo) |  |  |  | 1° Trimestre Mar: Pendiente; 2° Trimestre Jun: En proceso; 3° Trimestre Sep: Realizado
Documento: Cronograma de trabajo Sistema de Control Interno del SENAVE
Versión: 1.0/2021
Fecha: 29/03/2021
Autorizado por el Comité de control Iterno en fecha 06/04/2021
Elaborado por: Lic. José Duarte Mussi, Coordiador MECIP
Verificado por: Ing. Agr. Oscar Raul Benegas, Auditor Interno Institucional
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta N° 2/2021
| Lic. Rodrigo Núñez |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. César Rivas; 1° Trimestre Ene: Abog. Tania Villagra
Director General de Administración y Finanzas |  |  |  | 1° Trimestre Ene: Director General Técnico; 1° Trimestre Ene: Directora General de Asuntos Jurídicos
| Ing. Agr. Alejandro Ayala |  |  | 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. Carmelita Torres; 1° Trimestre Ene: Ing. Agr. José Insfran
| Secretario de Gabinete |  |  | 1° Trimestre Ene: Secretaria General; 1° Trimestre Ene: Secretario de Planificación
Ing. Agr. Rodrigo Luís González Navarro
Presidente